## 0105 第2周工作
时间 | 成员 | 计划工作内容 | 完成工作内容 | 备注
13年12月 | 郝娜 | 1 继续学习UI 绘图工具，应用工具设计【设置】界面修改方案（现有界面见演示视频）； |  | 驾校
| 姚坤 | 1 研究阿里云技术，评估现有条件下的技术可行性，需要哪些条件可合作开发； 2 学习阿里云数据库技术； | 1. 搞了台阿里云机器： ip：115.28.36.43 username:user_00 password:yaokun 装了个apache。 2. 看了下腾讯的开放平台服务，http://open.qq.com/
| 刘刚 | 1 根据推广方案概要，编写详细推广方案， 所需材料向我提需求； |  | 出差
| 徐军 | 1 增加欢迎功能引导界面； 2 美化相机界面； 3 文档化团队资料； | 1 增加了引导界面； 2 试图美化相机 ，但效果不好，删除； 3 在github中上传了团队资料，经试用trello，目前并不适用，暂时用邮件电话交流；
14年1月 第1周 | 郝娜 | 继续学习相关方面的东西，了解一下产品设计的知识。
| 姚坤 | 开发cgi demo跟app前台相关开发；
| 刘刚 | 研究如何的进行推广，准备推广需要的各种资料；
| 徐军 | 增加用户反馈功能； 研究阿里云访问方法； 增加用户登录方法；

## 1325 第1周工作
成员 | 工作内容 | 结果 | 备注
郝娜 | 1 设计V1.0.1版本的样增需求， 提交设计文档初稿； 2 学习UI 绘图工具； | 完成
姚坤 | 1 调研腾讯云与阿里云技术，评估选择云服务器方案； | 完成
刘刚 | 1 查找APP 推广资料， 总结初步推广方案； | 完成
徐军 | 1 增加微信，QQ分享功能； 2 修改UI设计风格； 3 增加相机界面直接选择宣言功能； 4 研究远程协作方法 | 完成